## todo
Etapa | Actividades | Evidencia | Agosto |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo
|  |  | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4
1. Inicio de proyecto | Reunión inicial de requerimientos | Captura de pantalla | bar: Agosto Sem 3
| Planteamiento de la metodología de desarrollo | Issue en repositorio | bar: Agosto Sem 3 to Septiembre Sem 1
| Definición tecnologías | Issue en repositorio | bar: Agosto Sem 3 to Septiembre Sem 1
Validacion Requeriemeintos | bar: Agosto Sem 4; Septiembre Sem 2; Septiembre Sem 4 to Octubre Sem 1
| Creación del reporte de requerimientos | Formato de requerimientos | bar: Septiembre Sem 4 to Octubre Sem 1
2. Diseño y planificación | Planteamiento cronograma de actividades | Archivo en repositorio | bar: Septiembre Sem 3; Octubre Sem 2
| Construcción del primer borrador | Archivo en repositorio | bar: Septiembre Sem 1 to Septiembre Sem 2
| Diseño de interfaz preliminar | Archivo en repositorio | bar: Septiembre Sem 2 to Septiembre Sem 4
Validación de interfaz de usuario | bar: Septiembre Sem 3 to Septiembre Sem 4
| Diseño back-end | Archivo en repositorio | bar: Septiembre Sem 3 to Noviembre Sem 4
| Validación diseño | Formato de casos de uso | bar: Noviembre Sem 1 to Noviembre Sem 4
| Construcción del reporte de diseño | Reporte de diseño | bar: Noviembre Sem 1 to Noviembre Sem 4
3. Código e implementación | Construcción de pruebas y código fuente | Archivo en repositorio | bar: Septiembre Sem 4 to Diciembre Sem 4
| Revisión del código desarrollado | Revision en Github | bar: Noviembre Sem 1 to Diciembre Sem 4
| Documentación del código fuente | Revision en Github | bar: Diciembre Sem 4 to Enero Sem 2
| Integración front-end y back-end | Revision en Github | bar: Diciembre Sem 4 to Enero Sem 4
4. Evaluación y pruebas | Ejecución pruebas de software | bar: Enero Sem 3 to Febrero Sem 2
| Corrección de errores | Revision en Github | bar: Enero Sem 3 to Febrero Sem 4
| Validación de los cambios | Revision en Github | bar: Enero Sem 4 to Febrero Sem 4
| Documentación de las pruebas | Formato de pruebas | bar: Febrero Sem 2 to Febrero Sem 4
5. Conclusión del proyecto | Compilación del ejecutable | Ejecutable | bar: Marzo Sem 1 to Marzo Sem 2
| Validación final de funcionalidades | Formato de pruebas | bar: Marzo Sem 1 to Marzo Sem 2
| Creación del manual de usuario | Manual de usuario | bar: Marzo Sem 2 to Marzo Sem 3
| Despliegue de la aplicación | Recursos de la aplicación | bar: Marzo Sem 4

## antiguo
Etapa | Actividades | Evidencia | Agosto |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Febrero
|  |  | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4
1 | Levantamiento requerimientos | bar: Agosto Sem 3
Investigacion herramientas existentes | bar: Agosto Sem 4
Definicion metodologia | bar: Agosto Sem 4 to Septiembre Sem 1
Definición tecnologías | bar: Agosto Sem 4 to Septiembre Sem 1
Validacion Requeriemeintos | bar: Agosto Sem 4
Definición objetivos | bar: Agosto Sem 4 to Septiembre Sem 1
2 | Capacitación personal | bar: Agosto Sem 4 to Diciembre Sem 2
Busqueda Bibliográfia | bar: Septiembre Sem 1 to Septiembre Sem 2
Sketch aplicacion | bar: Septiembre Sem 1 to Septiembre Sem 2
Definición del problema | bar: Septiembre Sem 2 to Septiembre Sem 4
Definición justificación | bar: Septiembre Sem 4 to Octubre Sem 1
Disño interfaz | bar: Septiembre Sem 2 to Octubre Sem 2
Diseño back-end | bar: Septiembre Sem 2 to Octubre Sem 3
Validación diseño interfaz | bar: Octubre Sem 1; Octubre Sem 3
Validación diseño back-end | bar: Octubre Sem 2; Octubre Sem 4
Definición marco teorico | bar: Septiembre Sem 4 to Octubre Sem 3
3 | Implementacion interfaz | bar: Octubre Sem 2 to Noviembre Sem 3
Documentacion Diseño | bar: Noviembre Sem 1 to Diciembre Sem 1
Desarollo back-end | bar: Octubre Sem 3 to Diciembre Sem 1
Documentacion codigo | bar: Noviembre Sem 2 to Noviembre Sem 4
Pruebas | bar: Octubre Sem 4 to Diciembre Sem 2
Documentacion pruebas | bar: Noviembre Sem 2; Noviembre Sem 4; Diciembre Sem 2
Integración front y back | bar: Noviembre Sem 3 to Diciembre Sem 3
4 | Validacion Final | bar: Diciembre Sem 3 to Diciembre Sem 4
Actividades adicionales | bar: Diciembre Sem 2 to Diciembre Sem 3

## Nuevo 1
Etapa | Actividades | Evidencia | Agosto |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
|  |  | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4
1. Inicio de proyecto | Reunión inicial de requerimientos | Captura de pantalla | bar: Agosto Sem 3
| Planteamiento de la metodología | Issue en repositorio | bar: Agosto Sem 3 to Septiembre Sem 1
| Definición tecnologías | Issue en repositorio | bar: Agosto Sem 3 to Septiembre Sem 1
Validacion Requeriemeintos | bar: Agosto Sem 4; Septiembre Sem 2; Septiembre Sem 4 to Octubre Sem 1
| Creación del reporte de requerimientos | Formato de requerimientos | bar: Septiembre Sem 4 to Octubre Sem 1
2. Diseño y planificación | Planteamiento del cronograma | Archivo en repositorio | bar: Septiembre Sem 3; Octubre Sem 2
| Construcción del primer borrador | Archivo en repositorio | bar: Septiembre Sem 1 to Septiembre Sem 2
| Diseño de interfaz preliminar | Archivo en repositorio | bar: Septiembre Sem 2 to Septiembre Sem 4
Validación de interfaz de usuario | bar: Septiembre Sem 3 to Septiembre Sem 4
| Diseño back-end | Archivo en repositorio | bar: Septiembre Sem 3 to Noviembre Sem 4
| Validación diseño | Formato de casos de uso | bar: Noviembre Sem 1 to Noviembre Sem 4
| Construcción del reporte de diseño | Reporte de diseño | bar: Noviembre Sem 1 to Noviembre Sem 4
3. Código e implementación | Construcción de pruebas y código fuente | Archivo en repositorio | bar: Septiembre Sem 4 to Noviembre Sem 4
| Revisión del código desarrollado | Revision en Github | bar: Noviembre Sem 1 to Noviembre Sem 4

## Nuevo 2
Etapa | Actividades | Evidencia | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4
3. Código e implementación | Construcción de pruebas y código fuente | Archivo en repositorio | bar: Diciembre Sem 1 to Diciembre Sem 4
| Revisión del código desarrollado | Revision en Github | bar: Diciembre Sem 1 to Diciembre Sem 4
| Documentación del código fuente | Revision en Github | bar: Diciembre Sem 4 to Enero Sem 2
| Integración front-end y back-end | Revision en Github | bar: Diciembre Sem 4 to Enero Sem 4
4. Evaluación y pruebas | Ejecución pruebas de software | bar: Enero Sem 3 to Febrero Sem 2
| Corrección de errores | Revision en Github | bar: Enero Sem 3 to Febrero Sem 4
| Validación de los cambios | Revision en Github | bar: Enero Sem 4 to Febrero Sem 4
| Documentación de las pruebas | Formato de pruebas | bar: Febrero Sem 2 to Febrero Sem 4
5. Conclusión del proyecto | Compilación del ejecutable | Ejecutable | bar: Marzo Sem 1 to Marzo Sem 2
| Validación final de funcionalidades | Formato de pruebas | bar: Marzo Sem 1 to Marzo Sem 2
| Creación del manual de usuario | Manual de usuario | bar: Marzo Sem 2 to Marzo Sem 3
| Despliegue de la aplicación | Recursos de la aplicación | bar: Marzo Sem 4